指定管理更新プラン

安定した継続受託と指定管理料の改善に向けて

付録：Claude Team プラン導入の検討資料（DX・業務効率化）

社会福祉法人 ○○○○

作成日：2026年10月16日

目次

# はじめに：基本的な考え方

指定管理の更新は、次の2段階で考えると整理しやすくなります。

- 選ばれ続ける（更新の確保）

- より良い条件で契約する（指定管理料の増額と条件の改善）

本資料は一般的な進め方をまとめたものです。実際の制度や手続きは自治体ごとに条例や募集要項で決まるため、細部は所管課に確認してください。

# 1. 全体スケジュール

指定期間が終わる前の1〜2年が勝負です。

| 時期 | やること |
| --- | --- |
| 終了の約2年前 | 実績データの整理を始める（利用者数、満足度、事故ゼロの記録など） |
| 終了の約1年半前（自治体の予算編成の前） | 所管課に増額の要望と根拠資料を出す。ここが一番大事 |
| 終了の約1年前 | 募集要項が公表される → 評価基準を読み込む |
| 終了の約9〜6か月前 | 提案書の提出、プレゼン、選定 |
| 終了の約3か月前 | 議会の議決 → 協定の締結（基本協定・年度協定） |

ポイント　自治体の予算は前年の秋に固まります。募集要項に書かれる上限額が決まった後では、増額はほぼ無理です。要望は予算編成の前に出してください。

# 2. 更新を確実にする方法

## パターンA：非公募（特命）での継続を狙う

自治体によっては、次のような理由があれば公募せずに継続指定できる場合があります。

- 利用者（高齢者、障害者、児童など）にとって、支援する人や環境が変わらないことが重要

- 専門職の配置や地域とのネットワークなど、他の団体に代わりが難しい

- 前期のモニタリング評価が高い

→ 所管課に「継続性が利用者の利益になる」ことを、データと利用者や家族の声で示します。

## パターンB：公募で勝つ

- 評価基準と配点を徹底的に分析し、配点が高い項目から厚く書く

- 前期の実績は数字で示す（稼働率、満足度、苦情への対応件数と改善内容、研修時間など）

- 加点されやすいテーマに触れる：

  - 地域との連携（地域の拠点としての役割）

  - 防災・BCP（福祉避難所としての機能など）

  - 人材の育成・定着

  - DX・業務効率化（例：Claude などの AI で記録や事務作業を効率化し、浮いた時間を利用者支援に回す。付録を参照）

# 3. 指定管理料を上げる「条件付き」の更新案

単に「上げてください」と頼むのではなく、仕組みとして増額や安定につながる条件を協定に入れることがポイントです。

### ① 物価・人件費のスライド条項（最優先）

- 賃金水準（最低賃金、人事院勧告、処遇改善）や物価指数の変動に応じて、毎年度の指定管理料を見直す条項

- 指定期間が5年の場合、金額が固定のままだと後半の年ほど実質的に赤字になりがちです。国も、指定管理料には人件費や物価の上昇を適切に反映するよう自治体に求めています（総務省の通知）。

### ② 光熱水費のリスク分担

- 実費精算にする、または「想定より一定割合以上上がった分は自治体が負担する」と決めておく

### ③ 修繕費の負担区分の明確化

- 「1件○万円以上の修繕は自治体が負担」と上限を決め、老朽化による負担を法人がかぶらないようにする

### ④ 成果連動のインセンティブ

- モニタリング評価が一定以上なら加算する

- 利用料金制の場合は、目標を超えた収益を法人の取り分にする（または自治体と分け合う）

- 剰余金を返還しなくてよい条項

### ⑤ 業務の追加による増額

- 現在の業務に、自治体が困っている事業を新しく提案して付け加える

  - 例：相談支援、見守り、子ども食堂、福祉避難所の運営、地域の介護予防教室など

- 「追加の業務なので、その分の委託料を上乗せする」という形にすると、自治体も予算を説明しやすくなります

### ⑥ 指定期間の長期化

- 3年 → 5年、5年 → 7〜10年に延ばす

- 職員を安定して雇えて、設備に投資しやすくなる点を理由にします

# 4. 提案の出し方：3つの案を並べて示す

自治体に、次のような選択肢を示すと交渉がまとまりやすくなります。

| 案 | 内容 | 指定管理料 |
| --- | --- | --- |
| A 現状維持案 | 今と同じ業務。ただしスライド条項を入れる | 現行の金額＋物価・人件費の上昇分 |
| B 標準案（本命） | A＋防災・地域連携を強化＋DXで質を向上 | 現行の金額＋○% |
| C 拡充案 | B＋新しい事業（相談支援など）を追加 | 現行の金額＋○%＋新規事業費 |

ポイント　自治体側が「どの案なら予算を通せるか」を選べる形にしておくと、少なくとも現状維持以上を確保しやすくなります。

# 5. 根拠資料として準備するもの

- 原価計算書：人件費（職種ごとの配置と単価）、物件費、管理費の内訳

- 収支の推移：前期の年度ごとの実績。赤字や持ち出しがあればはっきり示す

- 他の自治体との比較：同じ種類の施設の指定管理料（公表資料から集める）

- 成果の記録：利用者数、満足度調査、事故ゼロ、地域への貢献

- 賃金上昇の根拠：最低賃金や処遇改善加算などの推移

# 6. 注意点

- 公募期間中は、所管課と個別に接触することが制限される場合があります。要望は公募が始まる前に正式な文書で出してください。

- 議員などを通じた働きかけは、選定の公平性を疑われるおそれがあります。要望は正規の手続きで行ってください。

- 社会福祉法人として、指定管理事業の会計区分と、余った資金の使い方のルールを確認しておいてください。

# 7. 次に確認したいこと

以下を整理すると、施設に合わせた具体的なプランにできます。

| 確認項目 | 記入欄 |
| --- | --- |
| 施設の種類（老人福祉センター、障害者施設、児童館、保育所など） |  |
| 現在の指定期間と終了時期 |  |
| 前回の選定方法（公募／非公募） |  |
| 料金の形態（利用料金制／委託料のみ／併用） |  |
| いま一番の課題（人件費、光熱費、老朽化など） |  |

# 付録：Claude Team プラン導入の検討資料

提案書の「DX・業務効率化」の具体策として、法人全体（約50人）で生成AI「Claude」を導入する場合の概要です。

## 料金（2026年10月時点の公式サイト）

Team プランは2〜150人の組織向けで、50人なら対象です。

| 席の種類 | 年払い | 月払い | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| スタンダード | $20/人・月 | $25/人・月 | Claude の全機能。個人向け Pro より多く使える |
| プレミアム | $100/人・月 | $125/人・月 | スタンダードの約5倍の利用量 |

スタンダードとプレミアムは1つのチーム内で混ぜて契約できます（例：全職員はスタンダード、事務局の数名だけプレミアム）。

### 50人全員をスタンダードにした場合の目安

- 年払い：$20 × 50人 = 月$1,000、年$12,000（約180万円）

- 月払い：$25 × 50人 = 月$1,250

## 非営利団体割引（Claude for Nonprofits）

- Team プランは最大75%引き。通常の非営利価格は $8/人・月（日本は高所得国のため、$3 の価格ではなくこちらが当てはまると考えられる）

- 50人なら月$400、年$4,800（約72万円）

- 対象は「米国の 501(c)(3) 団体と、それに相当する各国の非営利団体」。日本の社会福祉法人が対象になるかは公式に明記されていないため、事前の確認が必要

- 20人未満は Goodstack（認証パートナー）で認証、それ以上は営業窓口に相談（50人規模は営業窓口へ）

## 主な機能

- 管理コンソール（メンバーの追加・削除、席の管理）

- 共有プロジェクト（マニュアルや規程などを登録して職員全員で使える）

- 入力した内容は、標準設定ではモデルの学習に使われない

- SSO（シングルサインオン）とドメイン認証

- 契約期間の途中でも席を追加できる

## 注意点

- 支払いはクレジットカードのみ。請求書払いや口座振替が必要な場合は Enterprise（営業経由、20席から）を検討

- 利用者の個人情報の扱い：介護・障害・医療に関する情報は要配慮個人情報にあたる可能性があるため、「利用者を特定できる情報は入力しない」などの利用ルールを導入時に定める

- 監査ログ、SCIM（ユーザーの自動管理）、細かい権限管理は Enterprise のみの機能

## 進め方

- 非営利団体向けページから営業に連絡し、社会福祉法人として割引の対象になるかを確認する

- 対象外なら、通常の Team プランを数人で試してから全体に広げる

- 並行して、個人情報の取り扱いルールなどの利用ガイドラインを作る

料金や条件は変わることがあるため、契約前に必ず公式ページで最新情報を確認してください。

### 参考URL

- 料金ページ：https://claude.com/pricing

- 非営利団体向け：https://claude.com/solutions/nonprofits

- 営業窓口：https://www.anthropic.com/contact-sales